## АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.03..2017 г.  №  154

р.п.Дубровка

О сводном годовом докладе «О ходе

реализации и оценке эффективности муниципальных программ

муниципального образования

«Дубровский район» за 2016 год

В соответствии с постановлением администрации Дубровского района от 20.09.2013 года № 478 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Дубровский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Дубровский район» за 2016 год согласно приложению    № 1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном средстве массовой информации «Вестник Дубровского района», а так же  размещению  на официальном сайте муниципального образования «Дубровский район».

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Зам Главы администрации Дубровского района                       С.Н.Ефименко

Приложение № 1

к постановлению администрации

Дубровского района

от 24.03.2017 года №  154

Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

муниципального образования «Дубровский район» за 2016 год

В 2016 году в Дубровском районе осуществлялась реализация                            3 муниципальных программ:

- «Реализация отдельных полномочий муниципального образования «Дубровский район»  на 2016 - 2018 годы»;

-  «Развитие образования Дубровского района на 2016 - 2018 г.г»;

- «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Дубровского района (2016 – 2018 годы)».

За отчетный период фактическое освоение средств составило 98,8 % от уточненной бюджетной росписи.

Общий объем финансирования составил 246781379,93 рублей или 99,6 % от общих расходов бюджета за 2016 год.

При этом наибольший объем средств пришёлся на муниципальную программу «Развитие образования Дубровского района  на 2016 - 2018 гг.» - 162057715,74 рублей или 65,7 % от общего объема финансирования муниципальных программ. На реализацию муниципальной программы «Реализация отдельных полномочий муниципального образования «Дубровский район» на 2016 - 2018 годы» израсходовано 75613053,25 рубля или 30,6 % от общего объема финансирования муниципальных программ, а на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Дубровского района (2016 – 2018 годы)» израсходовано 9110610,94 рублей или 3,7 % от общего объема финансирования муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ производилась в соответствии с постановлением администрации Дубровского района от 20.09.2013 года № 478 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Дубровский район», в соответствии с  которым программы ранжируются на четыре группы:

1 группа - эффективность выше плановой при R > N;

2 группа - плановая эффективность при R = N;

3 группа - эффективность ниже плановой при N > R >= 0,75 N;

4 группа - программа неэффективна при R < 0,75 N,

где N - число показателей (индикаторов), а R -  итоговая оценка состояния индикатора.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие образования Дубровского района на 2016 - 2018 гг.»

Программа утверждена постановлением администрации Дубровского района от 26.11. 2015 года  № 581.

Ответственный исполнитель: Администрация Дубровского района.

Цели муниципальной  программы:

1. Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов и внедрение технологий энергосбережения;

2. Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики;

3. Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально. ориентированного развития муниципального образования;

4. Проведение оздоровительной компании детей и молодежи;

5. Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту;

6. Повышение безопасности дорожного движения;

7. Участие в профилактике терроризма и экстремизма;

8. Развитие инфраструктуры сферы образования.

Достижение поставленных целей требует решения следующих задач:

1 Повышение энергетической эффективности потребления тепла, газа, электроэнергии, воды и стимулирование использования энергосберегающих технологий;

2 Реализация государственной политики в сфере образования на территории муниципального образования;

3. Повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего образования, дополнительного образования детей;

4Развитие кадрового потенциала сферы образования и реализация мер государственной поддержки работников образования;

5. Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи;

6 Проведение оздоровительной компании детей и молодежи.

Обороту;

7. Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту;

8  Повышение безопасности дорожного движения;

9  Участие в профилактике терроризма и экстремизма;

10  Развитие инфраструктуры сферы образования.

Исполнение расходов муниципальной программы за 2016 год

«Развитие образования Дубровского района на 2016 - 2018 гг.»

| Наименование | Утвержденные расходы 2016 г. (Решение 155-6 от 25.12.2015 | Уточненные расходы 2016 г. по сводной росписи | Кассовое исполнение | % исполнения к сводной росписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Повышение энергетической эффективности потребления тепла, газа, электроэнергии, воды и стимулирование использования энергосберегающих технологий | 263 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация государственной политики в сфере образования на территории муниципального образования | 15 558600,00 | 19 700422,27 | 19 352 296,57 | 98,2 |
| Повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего образования, дополнительного образования детей | 141068818,00 | 138010492,77 | 136926110,58 | 99,2 |
| Развитие кадрового потенциала сферы образования и реализация мер государственной поддержки работников образования | 4 286 760,00 | 4 286 760,00 | 4 104 085,00 | 95,7 |
| Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи | 100 000,00 | 130 119,36 | 130 119,36 | 100,0 |
| Проведение оздоровительной компании детей и молодежи | 345 000,00 | 850 346,15 | 842 400,00 | 99,1 |
| Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 |
| Повышение безопасности дорожного движения | 50 756,00 | 51 324,52 | 50 550,38 | 98,5 |
| Участие в профилактике терроризма и экстремизма | 220 000,00 | 49 405,67 | 24 500,00 | 49,6 |
| Развитие инфраструктуры сферы образования | 577 000,00 | 577 653,85 | 577 653,85 | 100,0 |
| ВСЕГО | 162520534,00 | 163706524,59 | 162 057715,74 | 99,0 |

Анализ выполнения индикаторов муниципальной программы

«Развитие образования Дубровского района на 2015 - 2017 гг.»

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Целевые показатели (индикаторы) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя (индикатора) | еди- ница изме- рения | пла- но- вое зна- че-ние | факти- ческое значе- ние | Откло- нение (-/+, %) |
| 1. | Реализация государственной политики в сфере образования на территории муниципального образования Повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего образования, дополнительного образования детей | 2016 | Количество учреждений, прошедших лицензирование и аккредитацию | % | 100 | 100 | 0 |
|  |  |  | Готовность образовательных учреждений к новому учебному году | % | 100 | 100 | 0 |
|  |  |  | Доля учащихся, включенных в систему развития одаренных детей | % | 40 | 25 | -15 |
|  |  |  | Доля детей, получающих социально – психологические услуги, в общей численности детей в возрасте 3-18 лет в образовательных учреждениях района, % | % | 100 | 100 | 0 |
|  |  |  | Внедрение Федеральных государственных образовательных стандартов | % | 48 | 61 | +13 |
|  |  |  | Охват детей доступным и качественным дошкольным образованием | % | 75 | 65 | -10 |
|  |  |  | Количество учреждений, прошедших лицензирование и аккредитацию | % | 100 | 100 | 0 |
|  |  |  | Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ, % | % | 95 | 100 | +5 |
|  |  |  | Доля выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений, прошедших государственную (итоговую) аттестацию по новой форме | % | 95 | 100 | +5 |
|  |  |  | Доля педагогических работников: - повысивших уровень профессионального мастерства - прошедших аттестацию | % % | 65 65 | 81 81 | +16 +16 |
|  |  |  | Количество обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях на 1 компьютер | человек | 7,6 | 7,6 | 0 |
|  |  |  | Доля детей охваченных качественным горячим питанием | % | 100 | 100 | 0 |
|  |  |  | Доля детей, охваченных организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью в каникулярный период от общего числа обучающихся в образовательных учреждениях | % | 41 | 53 | +12 |
|  |  |  | Готовность образовательных учреждений к новому учебному году | % | 100 | 100 | 0 |
|  |  |  | Доля молодых специалистов, получивших единовременную выплату 6-ти среднемесячных окладов | % | 100 | 0 | -100 |
|  |  |  | Доля образовательных учреждений, имеющих сайты образовательных учреждений | % | 100 | 100 | 0 |
|  |  |  | Доля учащихся, охваченных занятиями в спортивных кружках и секциях | % | 40 | 40 | 0 |
|  |  |  | Доля детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет | % | 38 | 35 | -3 |
|  |  |  | Доля учащихся, охваченных занятиями в спортивных кружках и секциях | % | 40 | 40 | 0 |
|  |  |  | Количество обучающихся, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях, соревнованиях, контрольно-переводных мероприятий по учебным программам в течение года | человек | 550 | 625 | +75 |
|  |  |  | Сохранность контингента учащихся в группах начальной подготовки | % | 70 | 70 | 0 |
|  |  |  | Количество занимающихся, получивших массовые спортивные разряды | % | 60 | 52 | -8 |
|  |  |  | Увеличение количества детей, обучающихся в ДШИ | % | 21 | 17 | -5 |
|  |  |  | Расширение конкурсной деятельности | % | 40 | 107 | +67 |
|  |  |  | Повышение педагогической квалификации кадров | % | 27 | 78 | +51 |
| 3. | Развитие кадрового потенциала сферы образования и реализация мер государственной поддержки работников образования | 2016 | Повышение педагогической квалификации кадров | % | 27 | 78 | +51 |
| 4. | Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи | 2016 | Доля учащихся, включенных в систему развития одаренных детей | % | 40 | 25 | -15 |
| 5. | Проведение оздоровительной компании детей и молодежи | 2016 | Доля детей, охваченных организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью в каникулярный период от общего числа обучающихся в образовательных учреждениях | % | 41 | 53 | +12 |
|  |  |  | Готовность образовательных учреждений к новому учебному году | % | 100 | 100 | 0 |

Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов)

«Развитие образования Дубровского района на 2016-2018 гг.»

(наименование муниципальной программы, подпрограммы)

| Наименование показателя (индикатора) | Оценка состояния показателя (индикатора) в баллах |
| --- | --- |
| 1 | Количество учреждений, прошедших лицензирование и аккредитацию | 2 |
| 2 | Готовность образовательных учреждений к новому учебному году | 2 |
| 3 | Доля учащихся, включенных в систему развития одаренных детей | 1 |
| 4 | Доля детей, получающих социально – психологические услуги, в общей численности детей в возрасте 3-18 лет в образовательных учреждениях района, % | 2 |
| 5 | Внедрение Федеральных государственных образовательных стандартов | 2 |
| 6 | Охват детей доступным и качественным дошкольным образованием | 1 |
| 7 | Количество учреждений, прошедших лицензирование и аккредитацию | 2 |
| 8 | Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ, % | 3 |
| 9 | Доля выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений, прошедших государственную (итоговую) аттестацию по новой форме | 3 |
| 10 | Доля педагогических работников: - повысивших уровень профессионального мастерства - прошедших аттестацию | 3 |
| 11 | Количество обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях на 1 компьютер | 2 |
| 12 | Доля детей охваченных качественным горячим питанием | 2 |
| 13 | Доля детей, охваченных организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью в каникулярный период от общего числа обучающихся в образовательных учреждениях | 3 |
| 14 | Готовность образовательных учреждений к новому учебному году | 2 |
| 15 | Доля молодых специалистов, получивших единовременную выплату 6-ти среднемесячных окладов | 1 |
| 16 | Доля образовательных учреждений, имеющих сайты образовательных учреждений | 2 |
| 17 | Доля учащихся, охваченных занятиями в спортивных кружках и секциях | 2 |
| 18 | Доля детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет | 2 |
| 19 | Доля учащихся, охваченных занятиями в спортивных кружках и секциях | 2 |
| 20 | Количество обучающихся, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях, соревнованиях, контрольно-переводных мероприятий по учебным программам в течение года | 3 |
| 21 | Сохранность контингента учащихся в группах начальной подготовки | 2 |
| 22 | Количество занимающихся, получивших массовые спортивные разряды | 1 |
| 23 | Увеличение количества детей, обучающихся в ДШИ | 1 |
| 24 | Расширение конкурсной деятельности | 3 |
| 25 | Повышение педагогической квалификации кадров | 3 |
| 26 | Повышение педагогической квалификации кадров | 3 |
| 27 | Доля учащихся, включенных в систему развития одаренных детей | 0 |
| 28 | Доля детей, охваченных организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью в каникулярный период от общего числа обучающихся в образовательных учреждениях | 3 |
| 29 | Готовность образовательных учреждений к новому учебному году | 1 |
| 30 | Готовность образовательных учреждений к новому учебному году | 2 |
| 31 | Готовность образовательных учреждений к новому учебному году | 2 |
| 32 | Охват детей доступным и качественным дошкольным образованием | 0 |
|  | Итоговая оценка состояния (R) | 63 |

Оценка эффективности реализации
муниципальной программы

«Развитие образования Дубровского района на 2016 - 2018 гг.»

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R(63) > N (22) |

Справочно: При оценке эффективности реализации
муниципальной программы используется 32 индикаторa, при установленных 22, обоснованием этому является то, что ряд таких показателей как:

Количество учреждений, прошедших лицензирование и аккредитацию

Доля учащихся, включенных в систему развития одаренных детей

Доля педагогических работников: повысивших уровень профессионального мастерства и  прошедших аттестацию

Готовность образовательных учреждений к новому учебному году

Доля учащихся, охваченных занятиями в спортивных кружках и секциях

Доля образовательных учреждений, имеющих  сайты образовательных учреждений

применяется по двум и трем мероприятиям.

ВЫВОД: согласно проведенному анализу и полученным показателям критериев эффективности муниципальной программы «Развитие образования Дубровского района на 2016 - 2018 гг.» эффективность программы выше плановой, следовательно, реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Реализация отдельных полномочий муниципального образования «Дубровский район»  на 2016 - 2018 годы»

Программа утверждена постановлением администрации Дубровского района от 26.11.2015 года № 577.

Ответственный исполнитель: Администрация Дубровского района.

В состав муниципальной программы (с учетом изменений) вошла подпрограмма:

-   «Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2018 годы».

Цели муниципальной  программы:

1. Эффективное исполнение полномочий исполнительных органов власти;

2. Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов и внедрение технологий энергосбережения;

3. Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений;

4. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций;

5. Реализация полномочий в сфере развития сельского хозяйства и сельских территорий;

6. Реализация единой государственной социальной политики;

7. Отдельные мероприятия по развитию спорта.

Достижение поставленных целей требует решения следующих задач:

1. Создание условий для эффективной деятельности Главы администрации района и аппарата администрации;

2. Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий;

3. Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами;

4. Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом  (в том числе земельными участками), рационального его использования, распоряжения;

5 Создание сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, соответствующих установленным требованиям;

6 Реализация отдельных мероприятий  муниципального образования "Дубровский район";

7 Проведение общественно-значимых мероприятий;

8 Содействие временному трудоустройству несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;

9 Повышение энергетической эффективности потребления тепла, газа, электроэнергии, воды и стимулирование использования энергосберегающих технологий;

10  Укрепление общественного порядка и общественной безопасности;

11 Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

12. Исполнение полномочий муниципального образования в области сельского хозяйства;

13  Комплексные мероприятия по обеспечению эпизоотического благополучия;

14  Осуществление в пределах, установленным водным законодательством Российской Федерации, полномочий в области водного хозяйства;

15 Улучшение условий и охраны труда;

16 Обеспечение реализации полномочий в области дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

17 Содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства, создание благоприятных условий проживания граждан;

18.Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района;

19 Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

20 Реализация мероприятий, направленных на повышение социального статуса семьи и укрепление семейных ценностей;

21 Осуществление мер по улучшению положения отдельных категорий граждан, включая граждан пожилого возраста, повышению степени их социальной защищенности, активизации их участия в жизни общества;

22 Осуществление  поддержки молодых семей в улучшении жилищных условий;

23 Обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района.

Исполнение расходов муниципальной программы за 2016 год

«Реализация отдельных полномочий муниципального образования «Дубровский район» на 2016 - 2018 годы»

(рублей)

| Наименование | Утвержденные расходы 2016 г. (Решение 155-6 от 25.12.2015 | Уточненные расходы 2016 г. по сводной росписи | Кассовое исполнение | % исполнения к сводной росписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Создание условий для эффективной деятельности Главы администрации района и аппарата администрации | 15 768050,00 | 16 282956,99 | 15 559 322,33 | 95,6 |
| Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий | 458 034,00 | 458 034,00 | 453 088,00 | 98,9 |
| Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами | 10 605860,00 | 15 403126,00 | 15 317 224,49 | 99,4 |
| Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом (в том числе земельными участками), рационального его использования, распоряжения | 1 328 500,00 | 1 575 436,78 | 1 500 808,17 | 95,3 |
| Создание сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, соответствующих установленным требованиям | 2 540 000,00 | 2 291 670,49 | 2 245 283,69 | 98,0 |
| Реализация отдельных мероприятий муниципального образования "Дубровский район | 269 100,00 | 277 650,00 | 277 650,00 | 100,0 |
| Проведение общественно-значимых мероприятий | 110 000,00 | 68 950,00 | 68 950,00 | 100,0 |
| Содействие временному трудоустройству несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 50 000,00 | 31 248,00 | 31 248,00 | 100,0 |
| Повышение энергетической эффективности потребления тепла, газа, электроэнергии, воды и стимулирование использования энергосберегающих технологий | 200 000,00 | 41 000,00 | 40 000,00 | 97,6 |
| Укрепление общественного порядка и общественной безопасности | 801 680,00 | 801 680,00 | 776 680,00 | 96,9 |
| Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1 325 000,00 | 1 511 500,00 | 1 506 639,32 | 99,7 |
| Исполнение полномочий муниципального образования в области сельского хозяйства | 552 094,40 | 682 792,92 | 501 023,23 | 73,4 |
| Комплексные мероприятия по обеспечению эпизоотического благополучия | 37 826,00 | 37 826,00 | 0,00 | 0,0 |
| Осуществление в пределах, установленным водным законодательством Российской Федерации, полномочий в области водного хозяйства | 80 000,00 | 348 258,00 | 348 258,00 | 100,0 |
| Улучшение условий и охраны труда | 150 296,00 | 150 296,00 | 150 296,00 | 100,0 |
| Обеспечение реализации полномочий в области дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | 2 670 000,00 | 19 210997,87 | 19 201 084,38 | 99,9 |
| Содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства, создание благоприятных условий проживания граждан | 261 100,00 | 252 811,83 | 252 811,38 | 100,0 |
| Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района | 1 540 911,59 | 1 540 911,59 | 1 540 911,59 | 100,0 |
| Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | 200 000,00 | 97 440,00 | 97 440,00 | 100,0 |
| Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 11 740416,00 | 11 696450,00 | 11 696 450,00 | 100,0 |
| Реализация мероприятий, направленных на повышение социального статуса семьи и укрепление семейных ценностей | 214 338,24 | 79 032,66 | 79 032,66 | 100,0 |
| Осуществление мер по улучшению положения отдельных категорий граждан, включая граждан пожилого возраста, повышению степени их социальной защищенности, активизации их участия в жизни общества | 1 361 600,00 | 1 505 165,17 | 1 505 094,24 | 100,0 |
| Осуществление поддержки молодых семей в улучшении жилищных условий | 828 740,00 | 1 876 852,10 | 1 876 851,90 | 100,0 |
| обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района | 663 000,00 | 649 892,00 | 586 905,87 | 90,3 |
| Всего | 53 756546,23 | 76 867582,40 | 75 613 053,25 | 98,4 |

Анализ выполнения индикаторов муниципальной программы

«Реализация отдельных полномочий муниципального образования «Дубровский район» на 2016 - 2018 годы»

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Целевые показатели (индикаторы) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя (индикатора) | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+,%) |
| 1 | Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом (в том числе земельными участками), рационального его использования, распоряжения | 2016г. | Количество объектов недвижимого имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот или сделку, в отношении которых проведены техническая инвентаризация и оценка рыночной стоимости, зарегистрировано право собственности муниципального образования «Дубровский район» | единиц | 20 | 20 | 0 |
|  |  |  | Доля муниципального имущества муниципального образования «Дубровский район», планируемого к приватизации, к общему количеству муниципального имущества муниципального образования «Дубровский район», приватизация которого целесообразна | % | 0,9 | 0,9 | 0 |
|  |  |  | Динамика поступлений в бюджет муниципального образования «Дубровский район» доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества (за исключением земельных участков) по сравнению с предыдущим годом | % | 83 | 74,46 | -8,54 |
|  |  |  | Динамика поступлений в бюджет доходов от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в собственности Брянской области, по сравнению с предыдущим годом | % | 107 | 92,46 | -14,54 |
| 2 | Исполнение полномочий муниципального образования в области сельского хозяйства | 2016 | Производство молока | тыс.тонн | 8,36 | 9,39 | 1,03 |
|  |  |  | Средний надой молока от одной коровы в сельхозпредприятиях | кг. | 3845 | 4661 | 816 |
|  |  |  | Обеспеченность кормами | ц.к.ед. | 27,7 | 28,8 | 1,1 |
|  |  |  | Посевные площади | га | 23003 | 23844 | 841 |
|  |  |  | Урожайность | ц/га | 30 | 24,3 | -5,7 |
|  |  |  | Производство зерна | тонн | 18000 | 17573 | -427 |
| 3 | обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района | 2016 | Увеличение количества, занимающихся физической культурой и спортом, до | человек | 3950 | 4216 | 266 |
|  |  |  | увеличение количества лиц, участвующих в районных спортивно-массовых мероприятиях, до | человек | 2920 | 3123 | 203 |
|  |  |  | расширение сети спортивных сооружений, до | ед. | 80 | 78 | -2 |
|  |  |  | увеличение численности спортсменов района в командах области, до | человек | 12 | 10 | -2 |
|  |  |  | увеличение числа представителей района, занявших призовые места в областных соревнованиях, | человек | 36 | 26 | -10 |
| 4 | Проведение мероприятий для детей и молодежи | 2016 | Количество проведенных мероприятий с молодежью | меропр. | 11 | 15 | 4 |

Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов)

муниципальной программы

«Реализация отдельных полномочий муниципального образования «Дубровский район» на 2016 - 2018 годы»

| Наименование показателя (индикатора) | Оценка состояния показателя (индикатора) в баллах |
| --- | --- |
| 1 | Количество объектов недвижимого имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот или сделку, в отношении которых проведены техническая инвентаризация и оценка рыночной стоимости, зарегистрировано право собственности муниципального образования «Дубровский район» | 2 |
| 2 | Доля муниципального имущества муниципального образования «Дубровский район», планируемого к приватизации, к общему количеству муниципального имущества муниципального образования «Дубровский район», приватизация которого целесообразна | 2 |
| 3 | Динамика поступлений в бюджет муниципального образования «Дубровский район» доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества (за исключением земельных участков) по сравнению с предыдущим годом | 1 |
| 4 | Динамика поступлений в бюджет доходов от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в собственности, по сравнению с предыдущим годом | 1 |
| 5 | Производство молока | 2 |
| 6 | Средний надой молока от одной коровы в сельхозпредприятиях | 2 |
| 7 | Обеспеченность кормами | 2 |
| 8 | Посевные площади | 2 |
| 9 | Урожайность | 0 |
| 10 | Производство зерна | 0 |
| 11 | Количество проведенных мероприятий с молодежью | 2 |
| 12 | Увеличение количества, занимающихся физической культурой и спортом, до | 3 |
| 13 | увеличение количества лиц, участвующих в районных спортивно-массовых мероприятиях, до | 3 |
| 14 | расширение сети спортивных сооружений, до | 1 |
| 15 | увеличение численности спортсменов района в командах области, до | 1 |
| 16 | увеличение числа представителей района, занявших призовые места в областных соревнованиях, до | 1 |
|  | Итоговая оценка состояния (R) | 25 |

Оценка эффективности реализации
муниципальной программы

«Реализация отдельных полномочий муниципального образования «Дубровский район» на 2016 - 2018 годы»

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R(25) > N (16) |

ВЫВОД: согласно проведенному анализу и полученным показателям критериев эффективности муниципальной программы ««Реализация отдельных полномочий муниципального образования «Дубровский район» на 2016 - 2018 годы» эффективность программы выше плановой, следовательно, реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие культуры и сохранение культурного    наследия Дубровского района (2016 – 2018 годы)»

Программа утверждена постановлением администрации Дубровского района от 26.11.2015 года № 578.

Ответственный исполнитель: Администрация Дубровского района.

Цели муниципальной  программы:

1. Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации;

2. Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, единства российского общества;

3. Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов и внедрение технологий энергосбережения;

Достижение поставленных целей требует решения следующих задач:

1 Создание условий для участия граждан в культурной жизни;

2 Развитие кадрового потенциала сферы культуры и реализация мер государственной поддержки работников культуры;

3 Развитие инфраструктуры сферы культуры;

4  Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, на равный доступ к культурным ценностям;

5 Повышение энергетической эффективности потребления тепла, газа, электроэнергии, воды и стимулирование использования энергосберегающих  технологий.

Исполнение расходов муниципальной программы за 2016 год

«Развитие культуры и сохранение культурного    наследия Дубровского района (2016 – 2018 годы)»

рублей

| Наименование | Утвержденные расходы 2016 г. (Решение 155-6 от 25.12.2015 | Уточненные расходы 2016 г. по сводной росписи | Кассовое исполнение | % исполнения к сводной росписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Создание условий для участия граждан в культурной жизни | 9 618 480,00 | 9 199 156,59 | 9 040 915,94 | 98,3 |
| Развитие кадрового потенциала сферы культуры и реализация мер государственной поддержки работников культуры | 69 960,00 | 69 695,00 | 69 695,00 | 100,0 |
| Повышение энергетической эффективности потребления тепла, газа, электроэнергии, воды и стимулирование использования энергосберегающих технологий | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ВСЕГО: | 9 788 440,00 | 9 268 851,59 | 9 110 610,94 | 98,3 |

Анализ выполнения индикаторов муниципальной программы

«Развитие культуры и сохранение культурного    наследия Дубровского района (2016 – 2018 годы)»

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Целевые показатели (индикаторы) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя (индикатора) | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+,%) |
| 1 | Создание условий для участия граждан в культурной жизни | 2016г. | Число экскурсий | ед. | 155 | 182 | 27 |
|  |  |  | Посещаемость экскурсий населением района | чел. | 3700 | 4900 | 1200 |
|  |  |  | Число выставок | ед. | 12 | 19 | 7 |
|  |  |  | Посещаемость выставок населением района | чел. | 750 | 1000 | 250 |
|  |  |  | Сохранность и обновляемость музейного фонда | ед. | 1200 | 1250 | 50 |
|  |  |  | Обслуживание пользователей | чел. | 9500 | 9200 | -300 |
|  |  |  | Количество книговыдач | экз. | 241000 | 225650 | -15350 |
|  |  |  | Количество посещений | чел. | 81000 | 75392 | -5608 |
|  |  |  | Количество посещений массовых мероприятий | чел. | 12720 | 12500 | -220 |
|  |  |  | Проведение массовых мероприятий | ед. | 1300 | 1685 | 385 |
|  |  |  | Организация и проведение обучающих семинаров, мастер- классов, стажировок, практикумов, консультаций, курсов повышения квалификации | ед. | 45 | 50 | 5 |
|  |  |  | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий | ед. | 545 | 526 | -19 |
|  |  |  | Число посещений культурно-досуговых мероприятий | чел. | 65409 | 71675 | 6266 |
|  |  |  | Количество клубных формирований | ед. | 31 | 31 | 0 |
|  |  |  | Количество участников в клубных формированиях | чел. | 345 | 361 | 16 |
|  |  |  | Количество учреждений культуры, которым оказана финансовая помощь в укреплении материально-технической базы | ед. | 1 | 1 | 0 |

Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов)

муниципальной программы

«Развитие культуры и сохранение культурного    наследия Дубровского района (2016 – 2018 годы)»

| Наименование показателя (индикатора) | Оценка состояния показателя (индикатора) в баллах |
| --- | --- |
| 1 | Количество посещений | 1 |
| 2 | Количество книговыдач | 1 |
| 3 | Организация и проведение обучающих семинаров, мастер- классов, стажировок, практикумов, консультаций, курсов повышения квалификации | 3 |
| 4 | Количество посещений массовых мероприятий | 1 |
| 5 | Проведение массовых мероприятий | 3 |
| 6 | Обслуживание пользователей | 1 |
| 7 | Число экскурсий | 3 |
| 8 | Посещаемость экскурсий населением района | 3 |
| 9 | Число выставок | 3 |
| 10 | Посещаемость выставок населением района | 3 |
| 11 | Сохранность и обновляемость музейного фонда | 3 |
| 12 | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий | 0 |
| 13 | Число посещений культурно-досуговых мероприятий | 2 |
| 14 | Количество клубных формирований | 1 |
| 15 | Количество участников в клубных формированиях | 2 |
| 16 | Количество учреждений культуры, которым оказана финансовая помощь в укреплении материально-технической базы | 1 |
|  | Итоговая оценка состояния (R) | 31 |

Оценка эффективности реализации
муниципальной программы

«Развитие культуры и сохранение культурного наследия Дубровского района (2016 – 2018 годы)»

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R(31) > N (16) |

ВЫВОД: согласно проведенному анализу и полученным показателям критериев эффективности муниципальной программы ««Реализация отдельных полномочий муниципального образования «Дубровский район»  (2016 - 2018 годы)» эффективность программы выше плановой, следовательно, реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств.