Российская Федерация

Брянская область

ДУБРОВСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

От  25.07.2019г. №  208

п. Дубровка

О ходе выполнения наказов избирателей за третий созыв Дубровского поселкового Совета народных депутатов

Дубровский поселковый Совет народных депутатов отмечает, что за период третьего созыва была проведена определенная работа по выполнению наказов избирателей, принятых к исполнению на период третьего созыва Дубровского поселкового Совета народных депутатов.

Из 37 наказов, принятых на 2015-2019 годы выполнено 36 наказов, что составляет 97 % исполнения, 1 наказ выполнен частично, что составляет 3 % исполнения

Дубровский поселковый Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

- Принять к сведению информацию Главы муниципального образования «Дубровское городское поселение» Абрамова Н.И. «О ходе выполнения наказов избирателей за третий созыв Дубровского поселкового Совета народных депутатов».

Глава муниципального образования

«Дубровское городское поселение»                                                    Н.И.Абрамов

Приложение № 1

к решению Дубровского поселкового

Совета народных депутатов

от _________.2019г. № ___

Наказы избирателей,

принятые к исполнению на период третьего созыва

Дубровского поселкового Совета народных депутатов

| № п. п. | Содержание наказов избирателей | Необходимые финансовые средства для реализации наказов избирателей (тыс.руб.) | Источники финансирования | Срок исполнения | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Ход реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дубровский избирательный округ №1 |
| 1. | Уличное освещение 3-й микрорайон п. Дубровка, д. Побойная |  | Местный бюджет | 2015-2016 г.г. | Христофор Е.Н., депутат Дубровского поселкового Совета народных депутатов, Шевелев И.А., глава администрации Дубровского района | Выполнено |
| 2. | Ликвидация несанкционированных свалок, благоустройство территорий |  | Местный бюджет | ежегодно | Христофор Е.Н., депутат Дубровского поселкового Совета народных депутатов, Шевелев И.А., глава администрации Дубровского района | Выполняется ежегодно |
| Дубровский избирательный округ №2 |
| 1. | Ямочный ремонт пер. Матросова п. Дубровка |  | Местный бюджет | 2016 -2017 г.г. | Макаров А.А., депутат Дубровского поселкового Совета народных депутатов, Шевелев И.А., глава администрации Дубровского района | Выполнено |
| 2. | Ликвидация несанкционированных свалок, благоустройство территорий |  | Местный бюджет | ежегодно | Макаров А.А., депутат Дубровского поселкового Совета народных депутатов, Шевелев И.А., глава администрации Дубровского района | Выполняется ежегодно |
| Дубровский избирательный округ №3 |
| 1. | Ремонт воинских захоронений |  | Местный бюджет | ежегодно | Морозкин Д.А., депутат Дубровского поселкового Совета народных депутатов, Шевелев И.А., глава администрации Дубровского района | Выполнено |
| 2. | Уличное освещение д. Давыдчи, д. Побойная, д. Понизовка |  | Местный бюджет | 2015-2016 г.г. | Морозкин Д.А., депутат Дубровского поселкового Совета народных депутатов, Шевелев И.А., глава администрации Дубровского района | Выполнено |
| 3. | Благоустройство кладбища д. Давыдчи |  | Местный бюджет | ежегодно | Морозкин Д.А., депутат Дубровского поселкового Совета народных депутатов, Шевелев И.А., глава администрации Дубровского района | Выполнено |
| 4. | Ликвидация несанкционированных свалок, благоустройство территорий |  | Местный бюджет | ежегодно | Морозкин Д.А., депутат Дубровского поселкового Совета народных депутатов, Шевелев И.А., глава администрации Дубровского района | Выполняется ежегодно |
| Дубровский избирательный округ №4 |
| 1. | Отвод ливневых вод по ул. Ани Морозовой п. Дубровка |  | Местный бюджет | ежегодно | Семенченко А.Г., депутат Дубровского поселкового Совета народных депутатов, Шевелев И.А., глава администрации Дубровского района | Выполнено |
| 2. | Ликвидация несанкционированных свалок, благоустройство территорий |  | Местный бюджет | ежегодно | Семенченко А.Г., депутат Дубровского поселкового Совета народных депутатов, Шевелев И.А., глава администрации Дубровского района | Выполняется ежегодно |
| Дубровский избирательный округ №5 |
| 1. | Ремонт колодца ул. Фабричная, п. Дубровка |  | Местный бюджет | ежегодно | Гулайцева Л.Е., депутат Дубровского поселкового Совета народных депутатов, Шевелев И.А., глава администрации Дубровского района | Выполнено |
| 2. | Ликвидация несанкционированных свалок, благоустройство территорий |  | Местный бюджет | ежегодно | Гулайцева Л.Е., депутат Дубровского поселкового Совета народных депутатов, Шевелев И.А., глава администрации Дубровского района | Выполняется ежегодно |
| Дубровский избирательный округ №6 |
| 1. | Уличное освещение ул. Фокина п. Дубровка |  | Местный бюджет | 2015-2016г.г. | Шерстнев П.В., депутат Дубровского поселкового Совета народных депутатов, Шевелев И.А., глава администрации Дубровского района | Частично выполнено, где есть линия электропередач. |
| 2. | Ремонт воинских захоронений |  | Местный бюджет | ежегодно | Шерстнев П.В., депутат Дубровского поселкового Совета народных депутатов, Шевелев И.А., глава администрации Дубровского района | Выполнено |
| 3. | Ремонт пешеходной дорожки от ул. Лермонтова до ул. Фокина п. Дубровка |  | Местный бюджет | 2018-2019 г.г. | Шерстнев П.В., депутат Дубровского поселкового Совета народных депутатов, Шевелев И.А., глава администрации Дубровского района | Выполнено |
| 4. | Ликвидация несанкционированных свалок, благоустройство территорий |  | Местный бюджет | ежегодно | Шерстнев П.В., депутат Дубровского поселкового Совета народных депутатов, Шевелев И.А., глава администрации Дубровского района | Выполняется ежегодно |
| Дубровский избирательный округ №7 |
| 1. | Благоустройство кладбища п. Дубровка |  | Местный бюджет | 2015-2019 г.г. | Абрамов Н.И., депутат Дубровского поселкового Совета народных депутатов, Шевелев И.А., глава администрации Дубровского района | Выполнено |
| 2. | Ликвидация несанкционированных свалок, благоустройство территорий |  | Местный бюджет | ежегодно | Абрамов Н.И., депутат Дубровского поселкового Совета народных депутатов, Шевелев И.А., глава администрации Дубровского района | Выполняется ежегодно |
| Дубровский избирательный округ №8 |
| 1. | Капитальный ремонт ул. Лесная |  | Областной бюджет + доля местного бюджета | 2016 г. | Афонина В.Н., депутат Дубровского поселкового Совета народных депутатов, Черняков Г.А., директор ООО «Дубровкаагропромдорстрой», Шевелев И.А., глава администрации Дубровского района | Выполнено |
| 2. | Благоустройство прилегающей территории ОСБ № 8605/0169 |  |  | 2015 г. | Афонина В.Н., депутат Дубровского поселкового Совета народных депутатов | Выполнено |
| 3. | Ремонт колодца ул. Олега Кошевого, п. Дубровка |  | Местный бюджет | 2015 г. | Афонина В.Н., депутат Дубровского поселкового Совета народных депутатов, Шевелев И.А., глава администрации Дубровского района | Выполнено |
| 4. | Ликвидация несанкционированных свалок, благоустройство территорий |  | Местный бюджет | ежегодно | Афонина В.Н., депутат Дубровского поселкового Совета народных депутатов, Шевелев И.А., глава администрации Дубровского района | Выполняется ежегодно |
| Дубровский избирательный округ №9 |
| 1. | Ремонт колодцев ул. Чехова, ул. Луначарского п. Дубровка |  | Местный бюджет | 2015 г. | Табачкова Л.Н., депутат Дубровского поселкового Совета народных депутатов, Шевелев И.А., глава администрации Дубровского района | Выполнено |
| 2. | Ликвидация несанкционированных свалок, благоустройство территорий |  | Местный бюджет | ежегодно | Табачкова Л.Н., депутат Дубровского поселкового Совета народных депутатов, Шевелев И.А., глава администрации Дубровского района | Выполняется ежегодно |
| Дубровский избирательный округ №10 |  |
| 1. | Уличное освещение ул. Дачная п. Дубровка |  | Местный бюджет | 2015-2016г.г. | Воронин В.Н., депутат Дубровского поселкового Совета народных депутатов, Шевелев И.А., глава администрации Дубровского района | Выполнено |
| 2. | Строительство детской площадки в 1-м микрорайоне п. Дубровка |  | Местный бюджет | 2015-2016 г.г. | Воронин В.Н., депутат Дубровского поселкового Совета народных депутатов, Шевелев И.А., глава администрации Дубровского района | Выполнено |
| 3. | Ликвидация несанкционированных свалок, благоустройство территорий |  | Местный бюджет | ежегодно | Воронин В.Н., депутат Дубровского поселкового Совета народных депутатов, Шевелев И.А., глава администрации Дубровского района | Выполняется ежегодно |
| Дубровский избирательный округ №11 |
| 1. | Ликвидация несанкционированных свалок, благоустройство территорий |  | Местный бюджет | ежегодно | Никитина Ю.М., депутат Дубровского поселкового Совета народных депутатов, Шевелев И.А., глава администрации Дубровского района | Выполняется ежегодно |
| Дубровский избирательный округ №12 |
| 1. | Строительство детской площадки в 1-м микрорайоне п. Дубровка |  | Местный бюджет | 2015-2016 г.г. | Чернякова Е.В., депутат Дубровского поселкового Совета народных депутатов, Шевелев И.А., глава администрации Дубровского района | Выполнено |
| 2. | Ликвидация несанкционированных свалок, благоустройство территорий |  | Местный бюджет | ежегодно | Чернякова Е.В., депутат Дубровского поселкового Совета народных депутатов, Шевелев И.А., глава администрации Дубровского района | Выполняется ежегодно |
| Дубровский избирательный округ №13 |
| 1. | Уличное освещение по ул. Драгунского, переход от гаражей к д/с «Ромашка» |  | Местный бюджет | 2016-2018 г.г. | Гапонова Е.В., депутат Дубровского поселкового Совета народных депутатов, Шевелев И.А., глава администрации Дубровского района | Выполнено |
| 2. | Отвод ливневых вод по ул. Новосветская п. Дубровка |  | Местный бюджет | ежегодно | Гапонова Е.В., депутат Дубровского поселкового Совета народных депутатов, Шевелев И.А., глава администрации Дубровского района | Выполнено |
| 3. | Ликвидация несанкционированных свалок, благоустройство территорий |  | Местный бюджет | ежегодно | Гапонова Е.В., депутат Дубровского поселкового Совета народных депутатов, Шевелев И.А., глава администрации Дубровского района | Выполняется ежегодно |
| Дубровский избирательный округ №14 |
| 1. | Уличное освещение д. Немерь, п. Новый Свет, п. Липовка |  | Местный бюджет | 2015-2016 г.г. | Сидоров В.Н., депутат Дубровского поселкового Совета народных депутатов, Шевелев И.А., глава администрации Дубровского района | Выполнено |
| 2. | Ремонт воинских захоронений |  | Местный бюджет | ежегодно | Сидоров В.Н., депутат Дубровского поселкового Совета народных депутатов, Шевелев И.А., глава администрации Дубровского района | Выполнено |
| 3. | Отсыпка и грейдирование улично-дорожной сети в д. Немерь |  | Местный бюджет | 2015-2016 г.г. | Сидоров В.Н., депутат Дубровского поселкового Совета народных депутатов, Шевелев И.А., глава администрации Дубровского района | Выполнено |
| 4. | Ликвидация несанкционированных свалок, благоустройство территорий |  | Местный бюджет | ежегодно | Сидоров В.Н., депутат Дубровского поселкового Совета народных депутатов, Шевелев И.А., глава администрации Дубровского района | Выполняется ежегодно |