территориальная ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ Дубровского района

#### РЕШЕНИЕ

02 июля 2021 г.								                        № 1/14

рп. Дубровка

## О календарном плане мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Сещинского сельского Совета народных депутатов четвертого созыва по Сещинскому одномандатному избирательному округу №5

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статей 11 Закона Брянской области от 26.06.2008 № 54-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Брянской области», с постановлениями Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 18 июня 2021 года № 11/87-8 «О проведении голосования на выборах, референдумах, назначенных на 19 сентября 2021 года, в течении нескольких дней», от 18 июня 2021 года №11/88-8 «О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва» территориальная избирательная комиссия Дубровского района с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования «Сещинское сельское поселение», возложенными Постановлением Избирательной комиссии Брянской области от 17 апреля 2009 года № 665/82, решила:

- Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Сещинского сельского Совета народных депутатов четвертого созыва по Сещинскому одномандатному избирательному округу №5 согласно приложению.

- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Дубровского района- Аксенову Ольгу Евгеньевну.

- Разместить настоящее решение на информационном стенде и информационной странице территориальной избирательной комиссии Дубровского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии           		                      	          О.Е. Аксенова

Секретарь комиссии				                      	         М.В. Якубович

Утвержден

решением территориальной избирательной комиссии Дубровского района от 02.07.2021г. № 1/14

Календарный план

мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Сещинского сельского Совета народных депутатов четвертого созыва по Сещинскому одномандатному избирательному округу №5

Дата официального опубликования (обнародования)

решения о назначении выборов 02 июля 2021 года

Дата голосования 19 сентября 2021 года

Полномочия избирательной комиссии муниципального образования «Сещинское сельское поселение» возложены на территориальную избирательную комиссию Дубровского района (Постановление Избирательной комиссии Брянской области от 17 апреля 2009 года   № 665/82)

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |
| 1. | Опубликование списка избирательных участков с указанием их границ либо перечня населенных пунктов, номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования | не позднее 03 августа 2021 года | Глава местной администрации муниципального района, муниципального или городского округа, а при проведении выборов депутатов представительного органа поселения - глава местной администрации поселения |
| 2. | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей | не позднее 19 августа 2021 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 3. | Опубликование сведений об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей | не позднее чем 2 дня после их образования | Избирательная комиссия муниципального образования |
| СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 4. | Предоставление сведений об избирателях: |  |
|  | - в избирательную комиссию, муниципального образования; | сразу после назначения дня голосования | Глава местной администрации муниципального района, муниципального или городского округа, командир воинской части |
|  | - в участковые избирательные комиссии, в случае если список избирателей составляется участковой избирательной комиссией | сразу после формирования участковой комиссии | Глава местной администрации муниципального района, муниципального или городского округа, командир воинской части, руководитель организации, в которой избиратель временно пребывает |
| 5. | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | не позднее 07 сентября 2021 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Составление списка избирателей по избирательному участку, образованному в месте временного пребывания | не позднее 16 сентября 2021 года | Участковая избирательная комиссия |
| 6. | Передача первого экземпляра списка избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям | не позднее 08 сентября 2021 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 7. | Включение избирателя, который в день голосования будет находиться в больнице или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, а также военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, в список избирателей по месту временного пребывания | не позднее 14.00 часов 18 сентября 2021 года | Участковые избирательные комиссии |
| 8. | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей | с 08 сентября 2021 года, а в случае составления списка позднее этого срока – непосредственно после составления списка избирателей | Участковые избирательные комиссии |
| 9. | Уточнение списка избирателей и внесение в него необходимых изменений, подписание уточненного списка избирателей и заверение печатью участковой комиссии | с 8 сентября до 18.00 часов 16 сентября 2021 года | Участковые избирательные комиссии, председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| 10. | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | не позднее 16 сентября 2021 года | Председатели участковых избирательных комиссий |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
| 11. | Формирование участковых избирательных комиссий из резерва составов участковых комиссий: - на избирательном участке, образованном в месте временного пребывания | не позднее 03 сентября 2021 года | Территориальные избирательные комиссии |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
| 12. | Опубликование в муниципальных печатных изданиях (при отсутствии на соответствующей территории муниципальных периодических печатных изданий - в региональных периодических печатных изданиях), и размещение на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и направление в избирательную комиссию муниципального образования списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений, иных общественных объединений и их структурных подразделений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» и Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» принимать участие в выборах депутатов представительных органов муниципальных образований | не позднее 05 июля 2021 года | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и политических партий |
| 13. | Выдвижение списка кандидатов по одномандатным избирательным округам | со дня, следующего за днем публикации решения о назначении выборов | Избирательные объединения |
| 14. | Представление избирательным объединением списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, и иных избирательных документов в избирательную комиссию муниципального образования | не позднее 22 июля 2021 года | Уполномоченный представитель избирательного объединения |
| 15. | Самовыдвижение кандидатов по одномандатному избирательному округу | не позднее 22 июля 2021 года | Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом |
| 16. | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения, кандидату письменного подтверждения о получении документов для уведомления о выдвижении и регистрации | незамедлительно после представления и приема документов | Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия |
| 17. | Рассмотрение документов, представленных избирательными объединениями; заверение списков кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, либо принятие мотивированного решения об отказе в заверении списка | в течение трех дней со дня приема документов | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 18. | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении (отказе в заверении) списка кандидатов, выдвинутого по одномандатным избирательным округам | в течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 19. | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения, кандидату письменного подтверждения о получении документов для уведомления о выдвижении и регистрации | незамедлительно после представления и приема документов | Избирательная комиссия муниципального образования, окружные избирательные комиссии |
| 20. | Направление в соответствующие органы и организации представлений о проверке достоверности сведений о кандидатах | после представления соответствующих сведений | Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия |
| 21. | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата | со дня, следующего за днем уведомления окружной избирательной комиссии о выдвижении кандидата | Кандидат, избирательное объединение, граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет |
| 22. | Представление в окружную избирательную комиссию документов для регистрации кандидатов, выдвинутого по одномандатному избирательному округу | не позднее 18:00 часов 01 августа 2021 года | Кандидат |
| 23. | Извещение кандидата о выявившейся неполноте сведений о кандидате, отсутствии документов или несоблюдении требований закона к их оформлению | не позднее, чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии по вопросу регистрации кандидата | Окружная избирательная комиссия |
| 24. | Внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении и регистрации кандидатов | не позднее, чем за один день до дня заседания избирательной комиссии по вопросу регистрации кандидата | Кандидат |
| 25. | Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов, а в случаях, предусмотренных законом, – также копий иных документов | не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Окружная избирательная комиссия |
| 26. | Принятие решения о регистрации кандидатов либо об отказе в регистрации | в течение 10 дней со дня приема документов необходимых для регистрации | Окружная избирательная комиссия |
| 27. | В случае отказа в регистрации кандидата, выдача кандидату копии соответствующего решения с изложением оснований отказа | в течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | Окружная избирательная комиссия |
| 28. | Передача в средства массовой информации о кандидатах, зарегистрированных по одномандатному избирательному округу | в течение 48 часов после регистрации кандидата, единого списка кандидатов | Окружная избирательная комиссия |
| 29. | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах | не позднее 08 сентября 2021 года | Окружные избирательные комиссии |
| 30. | Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата, выдвинутого им по одномандатному избирательному округу | не позднее 11 сентября 2021 года | Избирательные объединения |
| 31. | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры | не позднее 11 сентября 2021 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее 14 сентября 2021 года | Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу |
| 32. | Назначение уполномоченных представителей избирательного объединения | при принятии избирательным объединением решения о выдвижении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам | Избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов по одномандатным избирательным округам |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ |
| 33. | Представление в избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей | не позднее чем через пять дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 34. | Назначение доверенных лиц | после выдвижения кандидата | Кандидаты |
| 35. | Регистрация доверенных лиц кандидатов | в течение 5 дней со дня поступления установленных законов документов | Окружная избирательная комиссия |
| 36. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования, списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии | не позднее 14 сентября 2021 года | Избирательное объединение, зарегистрированный кандидат, назначившие наблюдателей в участковые избирательные комиссии |
| 37. | Представление направления в избирательную комиссию, в которую был назначен наблюдатель | с 16 по 19 сентября 2021 года | Наблюдатель |
| 38. | Назначение одного члена с правом совещательного голоса окружной избирательной комиссии | со дня представления документов для регистрации кандидата | Кандидат |
| 39. | Назначение по одному члену с правом совещательного голоса в каждую участковую избирательную комиссию | со дня регистрации кандидата | Зарегистрированный кандидат |
| 40. | Назначение уполномоченного представителя по финансовым вопросам | после представления в окружную избирательную комиссию | Кандидат |
| 41. | Регистрация уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам | в трехдневный срок со дня поступления установленных законом документов | Окружная избирательная комиссия |
| ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
| 42. | Для избирательного объединения Для кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу в порядке самовыдвижения Для кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу избирательным объединением Прекращение агитационного периода | со дня принятия им решения о выдвижении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам со дня представления кандидатом в окружную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться со дня представления кандидатом в окружную избирательную комиссию документов, указанных в Закона в 00.00 часов 17 сентября 2021 года | Кандидаты, избирательные объединения |
| 43. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях | с 21 августа 2021 года до 00.00 часов 17 сентября 2021 года | Зарегистрированные кандидаты |
| 44. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования, перечня муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | не позднее 12 июля 2021 года | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Брянской области |
| 45. | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | не позднее 17 июля 2021 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 46. | Представление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Брянской области, установленного законом списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий | не позднее 07 июля 2021 года | Орган местного самоуправления |
| 47. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, услуг по размещению агитационных материалов, и представление указанных сведений в избирательную комиссию муниципального образования, вместе с информацией о дате и об источнике их опубликования, сведениями о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации СМИ, уведомлением о готовности предоставить эфирное время для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании | не позднее 01 августа 2021 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 48. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов, и представление указанных сведений в избирательную комиссию, муниципального образования, вместе со сведениями содержащими наименование, юридический адрес и ИНН организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) | не позднее 01 августа 2021 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 49. | Проведение жеребьевок: в целях распределения эфирного времени, печатной площади | Не позднее 19 августа 2021 года | Организация телерадиовещания, редакция периодического печатного издания |
| 50. | Представление в филиал ПАО Сбербанк платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади | не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени, опубликования агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты |
| 51. | Представление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов, а также представление электронных образов этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде и иных документов кандидатами в окружную избирательную комиссию | до начала распространения агитационных материалов | Кандидат |
| 52. | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч с избирателями зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц | в течение 3-х дней со дня подачи заявки | Собственники (владельцы) помещений |
| 53. | Уведомление в письменной форме окружной избирательной комиссии, зарегистрировавшей кандидата, о факте предоставления помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности пригодного для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники (владельцы) помещений |
| 54. | Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов по соответствующему одномандатному избирательному округу, информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления зарегистрированному кандидату, помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности | в течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения | Окружная избирательная комиссия |
| 55. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | не позднее 19 августа 2021 года | Органы местного самоуправления по предложению соответствующих комиссии |
| 56. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | с 14 сентября 2021 года по 20:00 часов 19 сентября 2021 года включительно | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и сетевых изданий, граждане и организации, публикующие (обнародующие) эти результаты |
| 57. | Публикация предвыборной программы политической партии в периодическом печатном издании и представление копии публикации в избирательную комиссию муниципального образования | не позднее 08 августа 2021 года | Политическая партия, выдвинувшая список кандидатов по одномандатным избирательным округам |
| 58. | Предоставление в избирательную комиссию муниципального образования данных учета объема и стоимости, предоставленных зарегистрированным кандидатам эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевом издании | не позднее 29 сентября 2021 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и сетевых изданий |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
| 59. | Обращение в Избирательную комиссию Брянской области с просьбой об открытии бюджетного счета для финансирования подготовки и проведения выборов | не позднее 03 июля 2021 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 60. | Финансирование расходов на подготовку и проведение выборов | не позднее 11 июля 2021 года | Финансовый орган муниципального образования |
| 61. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | не позднее 29 сентября 2021 года | Участковые избирательные комиссии |
| 62. | Представление в представительный орган муниципального образования отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | не позднее чем через 50 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 63. | Перечисление не израсходованных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов в доход соответствующего местного бюджета | не позднее чем через 50 дней со дня представления отчета о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 64. | Принятие решения комиссии о Порядке и формах учета и отчетности о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений и расходовании этих средств при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований | не позднее дня официального опубликования решения о назначении выборов | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 65. | Выдача кандидату разрешения для открытия специального избирательного счета | в течение 3 дней после уведомления окружной избирательной комиссией о выдвижении кандидата | Окружная избирательная комиссия |
| 66. | Открытие специального избирательного счета | незамедлительно по предъявлении установленных документов | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» (ВСП) |
| 67. | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов по представлению соответствующей окружной избирательной комиссии, требованию кандидата | в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования – немедленно | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» (ВСП) |
| 68. | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | периодически, но не реже одного раза в две недели | Окружная избирательная комиссия |
| 69. | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | в течение 3 дней со дня получения | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 70. | Представление в соответствующую избирательную комиссию финансовых отчетов кандидатами, избирательными объединениями: - документы первого финансового отчета - итоговый финансовый отчет | одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидата Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования результатов выборов | Кандидаты |
| 71. | Передача копий финансовых отчетов для опубликования в средства массовой информации | не позднее через 5 дней со дня представления | Окружная избирательная комиссия |
| 72. | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящиеся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования либо перечисления в избирательный фонд, пропорционально вложенным ими средствам за вычетом расходов на пересылку | после дня голосования, до представления итогового финансового отчета | Кандидат |
| 73. | Возврат жертвователю добровольного пожертвования, внесенного с нарушением закона | не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты, уполномоченные представители по финансовым вопросам |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
| 74. | Оборудование информационного стенда в помещении для голосования либо непосредственно перед этим помещением | со дня начала работы участковой избирательной комиссии | Участковая избирательная комиссия |
| 75. | Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней, определение их количества | не позднее 29 августа 2021 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 76. | Утверждение текста бюллетеня для голосования по одномандатному избирательному округу | не позднее 29 августа 2021 года | Окружная избирательная комиссия |
| 77. | Изготовление избирательных бюллетеней для голосования | не позднее 08 сентября 2021 года | Полиграфическая организация |
| 78. | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации | не позднее, чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 79. | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям на основании решения о распределении бюллетеней | не позднее 15 сентября 2021 года | Избирательная комиссия муниципального образования, окружные избирательные комиссии |
| 80. | Назначение не менее 2 операторов специального программного обеспечения для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом | не позднее 29 августа 2021 года | Участковые избирательные комиссии |
| 81. | Обучение операторов специального программного обеспечения участковой избирательной комиссии и передача по акту в участковые избирательные комиссии файлов, содержащих шаблоны протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом | не позднее 15 сентября 2021 года | Избирательная комиссия муниципального образования (территориальная избирательная комиссия) |
| 82. | Проведение в участковых избирательных комиссиях тренировки по работе со специальным программным обеспечением для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом, направление в Избирательную комиссию Брянской области сообщения о готовности применения данной технологии | в день предшествующий дню голосования, т.е. 18 сентября 2021 года | Избирательная комиссия муниципального образования, участковые избирательные комиссии |
| 83. | Голосование | 17-19 сентября 2021 года с 08.00 до 20.00 часов по местному времени | Участковые избирательные комиссии |
| 84. | Подача в участковые избирательные комиссии заявлений избирателей о голосовании вне помещения для голосования | с 09 сентября 2021 года до 14.00 19 сентября 2021 года | Избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на соответствующем избирательном участке |
| 85. | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке | сразу после окончания времени голосования без перерыва и до установления итогов голосования на избирательном участке | Участковые избирательные комиссии |
| 86. | Проведение итогового заседания участковой избирательной комиссии | после проведения всех необходимых действий и подсчетов и перед подписанием протокола об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 87. | Выдача копии протокола (протоколов) об итогах | незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования по требованию | Председатель, заместитель председателя или секретарь участковой избирательной комиссии |
| 88. | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования по одномандатному избирательному округу в окружную избирательную комиссию | незамедлительно после подписания протокола его всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение | Участковые избирательные комиссии |
| 89. | Определение результатов выборов по одномандатным избирательным округам | не позднее 21 сентября 2021 года | Окружная избирательная комиссия |
| 90. | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом о результатах выборов | незамедлительно после определения результатов выборов | Окружная избирательная комиссия |
| 91. | Представление в избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документа, удостоверяющего, что кандидатом в трехдневный срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | в течение 5 дней со дня получения извещения избирательной комиссии | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
| 92. | Регистрация избранных депутатов и выдача им удостоверения об избрании | после официального опубликования результатов выборов и выполнения зарегистрированным кандидатом требования пункта 91 Плана | Окружная избирательная комиссия |
| 93. | Направление в средства массовой информации данных о результатах выборов | в течение одних суток после определения результатов выборов | Избирательная комиссия |
| 94. | Официальное опубликование данных, содержащихся в протоколах об итогах голосования и соответствующих сводных таблицах в периодическом печатном издании | не позднее 03 октября 2021 года | Избирательная комиссия муниципального |
| 95. | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов, полученных каждым зарегистрированным кандидатом, а также официальное опубликование полных данных, содержащихся в протоколе окружной избирательной комиссии | не позднее 09 октября 2021 года | Избирательная комиссия |
| 96. | Размещение в сети «Интернет» информации, включающей в себя полные данные, содержащиеся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов, а также биографические и иные сведения обо всех избранных депутатах | не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования соответствующей информации | Избирательная комиссия муниципального образования |
| ХРАНЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ (МАТЕРИАЛОВ) |
| 97. | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в архив, уничтожение: - избирательные бюллетени, списки избирателей и подписные листы с подписями избирателей | в порядке, установленном законом: не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов | Соответствующие избирательные комиссии |
| 98. | Хранение видео- и аудиозаписей, выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию | не менее 12 месяцев со дня выходя указанных программ в эфир | Организации телерадиовещания |
| 99. | Хранение документов предоставлении эфирного времени и печатной площади, предоставлению услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | не менее трех лет после дня голосования | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |