## Приложение 1
Приложение №1 к постановлению Правительства Брянской области от №
Приложение 1 к краткосрочному (2017-2019 годы) плану реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области" (2014 - 2043 годы)) на территории МО "Дубровское городское поселение"
Перечень многоквартирных домов Брянской области, включенных в краткосрочный план (2017 -2019 годы), этап 2017 года
№ пп | Адрес МКД |  |  | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  |  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе
|  | ВИД ремонта для ПРИЛОЖЕНИЯ 2 | Вид кровли | [10 empty] | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[9 empty] | кв.м | кв.м | кв,м | чел. | руб. | руб. | руб, | руб, | руб, | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Муниципальное образование "Дубровское городское поселение" Дубровского муниципального района
1 | пгт Дубровка, ул. Ленина, д.65 | СК |  | 1963 |  | кирпичные | 2 | 3 | 555.5 | 495 | 444.2 | 28 | 1578614.91 | 0 | 0 | 0 | 1578614.91 | 3189.121 | 4503.95 | 12.2017
2 | пгт Дубровка, ул. Ленина, д.69 | СК |  | 1971 |  | кирпичные | 2 | 2 | 542.6 | 480.3 | 480.3 | 18 | 1431961.9 | 0 | 0 | 0 | 1431961.9 | 2981.3906 | 4503.95 | 12.2017
Итого по муниципальному образованию "Дубровское городское поселение" Дубровского муниципального района |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | 1098.1 | 975.3 | 924.5 | 46 | 3010576.81 | 0 | 0 | 0 | 3010576.81 | 3086.8213

## Приложение 2
Приложение №2 к постановлению Правительства Брянской области от №
Приложение 2 к краткосрочному (2017 год) плану реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области» (2014 – 2043 годы)
Перечень многоквартирных домов Брянской области, включенных в краткосрочный план, с указанием видов и стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту
(Приложение 2 к краткосрочному (2017-2019 годы) плану реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области" (2014 - 2043 годы)) на территории МО "Дубровское городское поселение"
Перечень многоквартирных домов Брянской области, включенных в краткосрочный план (2017-2019 годы) этап 2017 года, с указанием видов и стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту
№ пп | Адрес МКД |  | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды, установленные ч. 1 ст. 166 Жилищного кодекса Российской Федерации | [12 empty] | Виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ
|  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт крыши |  |  |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Ремонт фундамента |  | Утепление фасадов | Пер-во невент. крыши на вент. крышу, устр-во выходов на кровлю | Установка коллектив-ных (общедо-мовых) ПУ и УУ | Другие виды
|  |  | руб, | руб. | ед. | руб. | кв. м |  |  | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | куб. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
2017 год
Итого по муниципальному образованию "Дубровское городское поселение" Дубровского муниципального района |  |  | 3010576.81 | 0 | 0 | 0 | 1010.25 | #REF! | #REF! | 3010576.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Муниципальное образование "Дубровское городское поселение" Дубровского муниципального района
Итого по муниципальному образованию "Дубровское городское поселение" Дубровского муниципального района |  |  | 3010576.81 | 0 | 0 | 0 | 1010.25 | 0 | 6876.1 | 3010576.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | пгт Дубровка, ул. Ленина, д.65 | СК | 1578614.91 | 0 | 0 | 0 | 551.25 | скатная | 3438.05 | 1578614.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | пгт Дубровка, ул. Ленина, д.69 | СК | 1431961.9 | 0 | 0 | 0 | 459 | скатная | 3438.05 | 1431961.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Приложение 3
Приложение 3 к краткосрочному (2017-2019 годы) плану реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области" (2014 - 2043 годы)) на территории МО "Дубровское городское поселение"
Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов Брянской области, включенных в краткосрочный план (2017 -2019 годов), этап 2017 года
№ п/п | Наименование МО | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистриро-ванных в МКД на дату утверждения краткосроч-ного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего:
|  | кв.м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
2017 г. |  | 1098.1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3010576.81 | 3010576.81 | 8054599.21
1 | Муниципальное образование "Дубровское городское поселение" Дубровского муниципального района | 1098.1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3010576.81 | 3010576.81

## Приложение 1 КСП 2018-2019 гг
Приложение 1. 1.к краткосрочному (2017-2019 годы) плану реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области" (2014 - 2043 годы) на территории МО "Дубровское городское поселение"
Перечень многоквартирных домов Брянской области, включенных в краткосрочный план (2017-2019 годы), этап 2018-2019 годов
№ п/п | Адрес МКД | Статус МКД (является объектом культурного наследия - "+"; не является объектом культурного наследия - "-") | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - на счете, счетах регионального оператора; СС - на специальном счете) | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | [6 empty] | Плановая дата завершения работ
[11 empty] | всего | в том числе
[12 empty] | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  | за счет иных источников финансирования
[15 empty] | из фонда капитального ремонта, сформированного за счет минимального размера взноса | из фонда капитального ремонта, сформированная за счет превышения минимального размера взноса
[8 empty] | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
2018 год
Муниципальное образование "Дубровское городское поселение" Дубровского муниципального района
1 | пгт. Дубровка, ул. Ленина, д. 67 | - | РО | 1965 | кирпичные | 2 | 2 | 531.5 | 516.2 | 15 | 1777682.4 | 0 | 0 | 0 | 1777682.4 | 0 | 0 | 12.2018
Итого по муниципальному образованию "Дубровское городское поселение" Дубровского муниципального района |  |  |  | Х | Х | Х | Х | 531.5 | 516.2 | 15 | 1777682.4 | 0 | 0 | 0 | 1777682.4 | 0 | 0
2019 год
Муниципальное образование "Дубровское городское поселение" Дубровского муниципального района
1 | пгт. Дубровка, мкр. 1-й, д. 28 | - | РО | 1970 | кирпичные | 2 | 1 | 510.7 | 424.1 | 20 | 1513512 | 0 | 0 | 0 | 1513512 | 0 | 0 | 12.2019
2 | пгт. Дубровка, ул. Ленина, д. 71 | - | РО | 1966 | кирпичные | 2 | 2 | 534.2 | 488.2 | 20 | 1752828 | 0 | 0 | 0 | 1752828 | 0 | 0 | 12.2019
Итого по муниципальному образованию "Дубровское городское поселение" Дубровского муниципального района |  |  |  | Х | Х | Х | Х | 1044.9 | 912.3 | 40 | 3266340 | 0 | 0 | 0 | 3266340 | 0 | 0

## Приложение 2 КСП 2018-2019 гг
Приложение 2.1. к краткосрочному (2017-2019 годы) плану реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области" (2014 - 2043 годы) на территории МО "Дубровское городское поселение"
Перечень многоквартирных домов Брянской области, включенных в краткосрочный план (2017-2019 годов), этап 2018-2019 годов, с указанием видов и стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту
№ п/п | Адрес МКД | Площадь помещений МКД, всего | Уборочная площадь мест общего пользования МКД - указывается в случае проведения ремонта электроснабжения | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды, установленные ч. 1 ст. 166 Жилищного кодекса Российской Федерации | [22 empty] | Виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ | [7 empty] | Удельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД
[5 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем, руб. | [11 empty] | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт крыши |  |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Ремонт фундамента |  | Утепление фасадов |  | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |  | Установка коллективных (общедо-мовых) ПУ и УУ | Разработка проектной документации | Осуществление строительного контроля | Другие виды
[5 empty] | Всего | электроснабжения | теплоснабжения |  | газоснабжения |  | холодного водоснабжения |  | горячего водоснабжения |  | водоотведения
|  | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | п.м | руб. | п.м | руб. | п.м | руб. | п.м | руб. | п.м | руб. | ед. | руб. | Тип кровли (ПК - плоская; СК - скатная) | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | куб. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м
[36 empty] | руб./п.м | руб./п.м
[36 empty] | (руб./лифт) | (руб./лифт)
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
2018 год
Муниципальное образование "Дубровское городское поселение" Дубровского муниципального района
1 | пгт. Дубровка, ул. Ленина, д. 67 | 516.2 |  | 1777682.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СК | 460 | 1708349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41488.66 | 27844.74 | 0
Итого по муниципальному образованию "Дубровское городское поселение" Дубровского муниципального района |  | 516.2 |  | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 460 | 1708349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41488.66 | 27844.74 | 0
2019 год
Муниципальное образование "Дубровское городское поселение" Дубровского муниципального района
1 | пгт. Дубровка, мкр. 1-й, д. 28 | 424.1 |  | 1513512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СК | 468 | 1445403.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45405.36 | 22702.68 | 0
2 | пгт. Дубровка, ул. Ленина, д. 71 | 488.2 |  | 1752828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СК | 542 | 1673950.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52584.84 | 26292.42 | 0
Итого по муниципальному образованию "Дубровское городское поселение" Дубровского муниципального района |  | 912.3 |  | 3266340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 1010 | 3119354.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97990.2 | 48995.1 | 0 | 0 | 0

## Приложение 3 КСП 2018-2019 гг
Приложение 3.1.к краткосрочному (2017-2019 годы) плану реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области" (2014 - 2043 годы) на территории МО "Дубровское городское поселение"
Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов Брянской области, включенных в краткосрочный план (2017-2019 годы), этап 2018-2019 годов
№ п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта
|  | кв.м | чел. | ед. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Итого по МО "Дубровское городское поселение" (2018-2019 гг.) |  | 1576.4 | 55 | 3 | 5044022.4
2018 г. |  | 531.5 | 15 | 1 | 1777682.4
1 | Муниципальное образование "Дубровское городское поселение" Дубровского муниципального района | 531.5 | 15 | 1 | 1777682.4
2019 г. |  | 1044.9 | 40 | 2 | 3266340
1 | Муниципальное образование "Дубровское городское поселение" Дубровского муниципального района | 1044.9 | 40 | 2 | 3266340